## Gantt Chart
SISTEM MANAGEJEMEN LONDRY
[7 empty] | 2026-09-22 | [8 empty] | 2026-10-01
TANGGAL MULAI | KEGIATAN | ANGGOTA | ONLINE | OFFLINE | TANGGAL SELESAI | DURASI (HARI) | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19
2026-09-22 | Pembuatan login dan logout | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-05 | 14
2026-09-24 | Pembuatan fitur mengelola orderan dan pelanggan | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-05 | 12
2026-10-05 | Pengujian sitem | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila |  | Ѵ | 2026-10-05 | 1
2026-10-07 | pembuatan fitur Mengelola Jenis Layanan Dan Petugas | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-12 | 6
2026-10-08 | Pembuatan Fitur Status Orderan Dan Sistem pembayaran | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-12 | 5
2026-10-09 | Pembuatan Dashboard | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-12 | 4
2026-10-12 | Pengujian Sitem | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila |  | Ѵ | 2026-10-12 | 1
2026-10-13 | Pembuatan fitur Cetak Nota | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-19 | 7
2026-10-14 | Pembuatan Fitur Laporan Keuangan | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-19 | 6
2026-10-15 | Pembuatan Fitur Status Orderan untuk pelanggan lacak | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila | Ѵ | Ѵ | 2026-10-19 | 5
2026-10-16 | Pengujian sitem | Adi,Alvin,Faqih yasir,Erna,naila |  | Ѵ | 2026-10-19 | 4
KETERANGAN
Pengembangan fitur (online & offline)
Pengujian sistem (offline)
Akhir pekan (Sabtu & Minggu)
Tanggal hari ini (header)
Catatan: bar dibuat otomatis dari kolom TANGGAL MULAI & TANGGAL SELESAI. Ubah tanggal di kolom A dan F, bar ikut berubah.